«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления образования

_______________ Н.Ю. Дашковская

«_____» _________________ 2016г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в городе Кемерово в 2016-2017 учебном году

| Сокращение | Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении |
| --- | --- |
| ДОиН КО | Департамент образования и науки Кемеровской области |
| ГУ ОЦМКО | Государственное учреждение ”Областной центр мониторинга качества образования” |
| УО | Управление образования г.Кемерово |
| НМЦ | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования ”Научно-методический центр” |
| ОУ | Образовательное учреждение |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области |
| ПК | Предметные комиссии |
| КИМ | Контрольные измерительные материалы |
| ФЦТ | Федеральное государственное бюджетное учреждение ”Федеральный центр тестирования” |
| ФИПИ | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ”Федеральный институт педагогических измерений” |
| ОАО «Ростелеком» | Открытое акционерное общество ”Ростелеком”, Кемеровский филиал в г. Кемерово |
| ОНБ | Областная научная библиотека им. В.Д.Фёдорова |
| СМИ | Средства массовой информации |
| Спецсвязь | ФГУП ГЦСС ”Управление специальной связи по Кемеровской области” |

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| I. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11в 2016 году в г. Кемерово | июнь-август 2016 года | УО, НМЦ, ОУ |
| 1.1. | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | июнь-август 2016 года | УО, НМЦ, ОУ |
| 1.2. | Мониторинг основных результатов ГИА -9, ГИА-11: - по участникам ГИА в разрезе ОУ и учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором, ДОиН КО; - по среднему баллу; - по количеству высокобалльников; - по количеству выпускников, завершивших образование со справкой. | июнь-август 2016 года | УО, НМЦ, ОУ |
| 1.3. | Подготовка отчётных материалов о проведении ГИА-9, ГИА-11 по формам Рособрнадзора, ГУ ОЦМКО. | июль-август 2016 года | УО, НМЦ, ОУ |
| II. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач |  |  |
| 2.1. | Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов по повышению качества образования с учётом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году. | август 2016 года | УО, НМЦ, ОУ |
| 2.3. | Совещания с руководителями ОУ по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году. | сентябрь 2016 года | УО, НМЦ |
| 2.2. | Коллегия управления образования администрации г.Кемерово по итогам проведения ГИА в 2016 году. | октябрь 2016 года | УО, НМЦ |
|  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| III. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | по отдельному графику | УО, ОУ |
| 3.1. | Разработка и реализация плана работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании | по отдельному графику | ОУ |
| IV. | Организация работы с выпускниками 9, 11/12 классов по подготовке их к сдаче ГИА в 2017 году |  |  |
| 4.1. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у выпускников 9, 11/12 классов | по отдельному графику | ОУ |
| 4.2. | Организация дополнительной работы с выпускниками 9, 11/12 классов в рамках факультативных, консультационных занятий | по отдельному графику | ОУ |
| 4.3. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) | по отдельному графику | ОУ |
| V. | Организация работы с учителями общеобразовательных предметов, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 по отдельному плану согласно приложению №1 | в течение учебного года | НМЦ, ОУ |
| VI. | Проведение процедуры независимой оценки качества образования | ноябрь-март 2016-2017 гг | УО, НМЦ, ОУ |
| 6.1. | Участие в апробации различных моделей проведения ГИА | в течение учебного года | УО, НМЦ, ОУ |
| 6.2. | Сопровождение диагностического тестирования обучающихся 9, 11(12) классов по русскому языку, математике и предметам по выбору. Анализ результатов. | ноябрь-март 2016 – 2017 гг | УО, НМЦ, ОУ |
| 6.3. | Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов-предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на добровольной основе. | декабрь 2016 г | НМЦ, ОУ |
| 6.4. | Подготовка и проведение муниципального тестирования обучающихся по математике в форме ОГЭ | январь 2017 г. | НМЦ, ОУ |
|  | Организация работы по подготовке лиц, привлекаемых к подготовке участников ГИА 2017 |
| VII. | Организация работы с административными работниками ОУ по вопросам качества образования и проведения ГИА (директора ОУ, заместители директоров ОУ по УВР) | сентябрь-апрель 2016-2017 гг. | УО, НМЦ |
| 7.1. | Коллегия управления образования администрации г.Кемерово ”Оценка качества математического образования: проблемы, пути их решения” | декабрь 2016 г | УО, НМЦ |
| 7.2. | Совещания (для директоров ОУ) по вопросам организации и проведения ГИА-2017, независимых процедур оценки качества образования | в течение учебного года | УО |
| 7.3. | Семинар (для заместителей директоров по УВР) ”Анализ проблем при организации и проведении ГИА-11/12 в 2016 году. Планирование работы по организации ГИА-11/12 в 2017 году” | сентябрь 2016 года | НМЦ |
| 7.4. | Семинар (для заместителей директоров по УВР) ”Анализ проблем при организации и проведении ГИА-9 в 2016 году. Планирование работы по организации ГИА-9 в 2017 году” | октябрь 2016 г | НМЦ |
| 7.5. | Тематическая консультация (для заместителей директоров по УВР) ”Нормативно-правовое сопровождение ГИА-11/12 в 2017 году” | ноябрь 2016 г | НМЦ |
| 7.6. | Тематическая консультация (для заместителей директоров по УВР) ”Нормативно-правовое сопровождение ГИА-9 в 2017 году” | ноябрь 2016 г | НМЦ |
| 7.7. | Тематическая консультация (для заместителей директоров по УВР) ”Организация и проведение диагностического тестирования в форме ЕГЭ” | январь 2017 г | НМЦ |
| 7.8. | Тематическая консультация (для заместителей директоров по УВР) ”Организация и проведение диагностического тестирования в форме ОГЭ” | январь 2017 г | НМЦ |
| 7.9. | Проведение мониторингового исследования удовлетворённости подготовкой к ГИА выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей), организованной в общеобразовательных учреждениях города. | февраль 2017 г | НМЦ |
| 7.10. | Семинар (для заместителей директоров по УВР) «Проведение ГИА для выпускников 11/12 классов в 2017 году» | март 2017 г | НМЦ |
| 7.11 | Семинар (для заместителей директоров по УВР) «Проведение ГИА для выпускников 11/12 классов в 2017 году» | апрель 2017 г | НМЦ |
| 7.11 | Проведение городского конкурса «Честный ЕГЭ – путь в будущее!» | апрель 2017г. | УО, НМЦ, ОУ |
| VIII. | Организация работы с педагогическими работниками ОУ (классные руководители, психологи) по отдельному плану согласно приложению №1 | сентябрь-январь 2016-2017 гг | НМЦ, ОУ |
| 8.1. | Выступления педагогов-психологов на заседаниях методических объединений педагогов в ОО по темам: “О стрессоустойчивости подростков“, “Профилактика суицида“ | по отдельному графику | ОУ |
| 8.2. | Выступления психологов на родительских собраниях в ОО по темам: “Организация режима дня ребенка в ходе подготовки к ГИА“, “Как помочь ребенку психологически подготовиться к сдаче экзамена“, “Установка на успех“ | по отдельному графику | ОУ |
| 8.3. | Консультационная помощь психологов (по запросам) обучающимся, родителям (законным представителям) и педагогическим работникам | по отдельному графику | ОУ |
| IX. | Подготовка специалистов для организации и проведения ГИА-2017 | ноябрь-апрель 2016-2017 гг |  |
| 9.1. | Школа руководителя ППЭ на ЕГЭ-2017 | в течении уч.года (4 занятия) | НМЦ |
| 9.2. | Школа руководителя ППЭ на ОГЭ-2017 | в течении уч.года (4 занятия) | НМЦ |
| 9.3. | Семинар ”Организация работы с РИС ГИА-11/12 в 2016-2017 учебном году” | ноябрь-декабрь 2016 г | НМЦ |
| 9.4. | Семинар ”Организация работы с РИС ГИА-9 в 2016-2017 учебном году” | ноябрь-декабрь 2016 г | НМЦ |
| 9.5. | Тематическая консультация ”Организация работы по формированию БД с выбором предметов участников ЕГЭ-2017” | январь 2017 г | НМЦ |
| 9.6. | Тематическая консультация ”Организация работы по формированию БД с выбором предметов участников ОГЭ-2017” | январь 2017 г | НМЦ |
| 9.7. | Семинар “Формирование БД работников ППЭ на ГИА-11“ | январь 2017 г | НМЦ |
| 9.8. | Семинар “Формирование БД работников ППЭ на ГИА-9“ | январь 2017 г | НМЦ |
| 9.9. | Семинар (для специалистов ТБ по лабораторным работам на ОГЭ по физике) “Технология проведения практической части ОГЭ по физике“ | апрель 2017 г | НМЦ |
| 9.10. | Семинар (для технических специалистов на ОГЭ по информатике и ИКТ) “Технология проведения практической части ОГЭ по информатике и ИКТ“ | апрель 2017 г | НМЦ |
| 9.11. | Семинар (для технических специалистов на ОГЭ по иностранному языку “Говорение“) “Технология проведения устной части ОГЭ по иностранному языку“ | апрель 2017 г | НМЦ |
| 9.12. | Семинар “Организация работы ППЭ в период проведения ЕГЭ/ГВЭ“ | апрель 2017 г | НМЦ |
| 9.13. | Семинар “Организация работы ППЭ в период проведения ОГЭ/ГВЭ“ | апрель 2017 г | НМЦ |
| 9.14. | Обучающий семинар “Деятельность уполномоченного ГЭК в ППЭ на ОГЭ/ГВЭ-9“ | апрель 2017 г | НМЦ |
|  | Организационное сопровождение ГИА-2017 |
| X. | Техническое и лабораторное обеспечение ГИА в 2016-2017 в учебном году | ноябрь-сентябрь 2016-2017 гг | УО, НМЦ, ОУ |
| 10.1. | Работа по обеспечению информационной безопасности при работе с РИС: наличие утверждённых списков пользователей РИС на муниципальном уровне и уровне ОУ; наличие лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации на АРМ в муниципалитете; наличие установленного на АРМ в муниципалитете сертифицированных технических средств защиты от несанкционированного доступа. | ноябрь 2016 г | УО, НМЦ, ОУ |
| 10.2. | Проверка готовности, обеспечение непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ на ЕГЭ-2017 | март-сентябрь 2017 г | ОУ (ППЭ на ЕГЭ) |
| 10.3. | Работа по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ на ОГЭ/ГВЭ | май-сентябрь 2017 г | ТОО, ОУ (ППЭ на ГИА-9) |
| 10.4. | Установка и проверка технического оборудования и ПО для проведения ЕГЭ по иностранному языку (“Говорение“) | апрель 2017 г | ТОО, ОУ (ППЭ на ЕГЭ) |
| 10.5. | Обеспечение ППЭ техническим оборудованием для проведения ОГЭ по русскому языку (прослушивание участниками диска с изложением) | май-июнь 2017 г | ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ) |
| 10.6. | Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по иностранному языку («Говорение») | май 2017 г | ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ) |
| 10.7. | Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ | май 2017 г | ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ) |
| 10.8. | Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике | июнь-сентябрь 2017 г | ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ) |
| XI. | Техническое дооснащение ППЭ | октябрь-апрель 2017 г | УО, ОУ |
| 11.1. | Приобретение оборудования для увеличения количества ППЭ с использованием технологий “Печать КИМ в аудитории“ и “Сканирование ЭМ в ППЭ“ (компьютеры, сканеры, принтеры и др.) | октябрь-апрель 2017 г | УО, ОУ |
| 11.2. | Приобретение компьютеров, гарнитур для организации проведения устной части ГИА по иностранным языкам | октябрь-апрель 2017 г | УО, ОУ |
| 11.3. | Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров | октябрь-апрель 2017 г | ОУ |
| XII. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов |  |  |
| 12.1. | Создание специальных условий в ППЭ для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заболеванием) | февраль-май 2017 г | УО, ОУ (ППЭ) |
| 12.2. | Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | февраль 2017 г | УО, НМЦ, ОУ |
| 12.3. | Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима специализированная рассадка или организация ППЭ на дому | февраль 2017 г | УО, НМЦ, ОУ |
| 12.4. | Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | март-апрель 2017 г | УО, НМЦ, ОУ |
| 12.5. | Определение ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пунктов на дому | март 2017 г | УО, НМЦ |
| XIII. | Подготовка и организация работы общественных и онлайн наблюдателей | февраль-сентябрь 2017 г | УО, НМЦ, ОУ |
| 13.1. | Формирование базы данных общественных и онлайн наблюдателей | февраль 2017 г | УО, НМЦ, ОУ |
| 13.2. | Сбор заявлений и выдача удостоверений общественным и онлайн наблюдателям | март-сентябрь 2017 г | НМЦ, ОУ |
| 13.3. | Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей в дистанционном обучении | апрель-май 2017 г | НМЦ, ОУ |
| XIV. | Проведение ГИА по образовательным программам среднего общего образования | ноябрь-май 2016-2017 гг | НМЦ, ОУ |
| 14.1. | Формирование и ведение РИС ЕГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора). Формирование БД: | ноябрь-май 2016-2016 гг | НМЦ, ОУ |
|  | внесение сведений о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года; внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; | ноябрь 2016 г | НМЦ, ОУ |
|  | внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; | февраль 2017 г |  |
|  | отнесение участника итогового сочинения (изложение) к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов; | ноябрь 2016 г январь 2017 г апрель 2017 г |  |
|  | отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов; внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА; | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |
|  | внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели). | март, май 2017 г |  |
| 14.2. | Контроль миграции выпускников 11-х, 12-х классов ОУ, прибывающих в г.Кемерово для сдачи ЕГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах Кемеровской области | сентябрь-май 2016-2017 гг | НМЦ, ОУ |
| 14.3. | Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения участников ГИА в ППЭ | февраль, май 2017 г | УО |
| 14.4. | Согласование взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка в период проведения ГИА в ППЭ | февраль, май 2017 г | УО |
| 14.5. | Организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами | в день получения протоколов | НМЦ, ОУ |
| 14.6. | Организация приёма апелляций участников ГИА-11 | в сроки работы КК | НМЦ, ОУ |
| XV. | Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования | сентябрь-август 2016-2017 гг |  |
| 15.1. | Формирование и ведение РИС ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора). Формирование БД: |  | НМЦ, ОО |
|  | внесение сведений о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года; внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | февраль 2017 г |  |
|  | внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; | январь, февраль, август 2017 г |  |
|  | отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов; внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА; | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |
|  | внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели). | март, июль, август 2017 г |  |
| 15.2. | Контроль миграции выпускников 9-х классов ОО, прибывающих в г.Кемерово для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах Кемеровской области | сентябрь-май 2016-2017 гг | НМЦ, ОУ |
| 15.3. | Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения участников ГИА в ППЭ | февраль, май 2017 г | УО |
| 15.4. | Согласование взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка в период проведения ГИА в ППЭ | февраль, май 2017 г | УО |
| 15.5. | Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами | в день получения протоколов | НМЦ, ОУ |
| 15.6. | Организация приёма и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 | в сроки работы КК | НМЦ, ОУ |